## Blad1
Communicatieoverzicht de Bongerd te Hattem
Datum: | 2024-11-29
versie: | 1
Door: | T.M. Langenbach
Firma: | Draisma Bouw
nr | Datum | Onderwerp | Vraag/opmerking | Antwoord
138 | 2021-03-11 | Impressie op website | Ik heb heden informatie ontvangen m.b.t. de plannen voor de Bongerd in Hattem. Echter uit deze ontvangen informatie wordt niet duidelijk wat men nu wil realiseren aan bouwlagen voor gebouw C. Het boven aanzicht doet vermoeden dat het voorste deel 3 lagen is en het achterste deel 4 lagen. De 3 ontwerpen op uw website laten weer een ander beeld zien namelijk aan de kant van de Eijerdijk 4 lagen en richting oude bongerd 3 lagen en het boven aanzicht op de tekening bij het 2e en 3e kwartaal 2022 laten weer een ander beeld zien. Ik wil hierover wel duidelijk geïnformeerd worden daar dit gebouw direct tegenover mijn huis komt te staan. Kan u mij de juiste ontwerpen toesturen en de 3D overzichten. | De ontwerpplaatjes zijn aangepast.
139 | 2021-03-11 | Divers | Wat is het huidige volume aan eenheden op het terrein? Oftewel hoeveel extra wordt er gebouwd? | Huidige Bongerd heeft 77 plekken en 22 aanleunwoningen Van Galenstraat. Er komen 129 woningen, verdeeld over 3 bouwblokken, waarvan 63 eenheden bestemd voor de (zware) zorg in blok A.
140 | 2021-03-11 | Divers | Aantal eenheden vrije sector /sociaal naast de maatschappelijke/ verzorgende functie vind ik fors. Lijkt een apart verdienmodel te zijn in de ontwikkeling. | Er komen 35 vrije sectorwoningen (25 blok C en 10 blok B); hiermee wordt tegemoet gekomen aan de gewenste woning- en huurdifferentiatie die nodig is in de gemeente Hattem.
141 | 2021-03-11 | Divers | Het pand C lijkt op een van de tekeningen veel verder naar voren (Eijerdijk ) te komen dan de huidige bebouwing. Klopt dat ? En zo ja waarom staat dat niet op alle tekeningen en hoever komt het dan naar voren? | Blok C is op verzoek verder van de weg geplaatst (zie definitieve tekening)
142 | 2021-03-11 | Divers | Er lijkt een extra toerit te komen naar de gebouwen (recht tegenover mijn huis), zie ik dat goed? | In het plan zijn 3 ontsluitingen opgenomen, hiermee proberen we verkeersbewegingen te verdelen.
143 | 2021-03-11 | Divers | Vier hoog wordt gesuggereerd. Ik vind dat een niet passende hoogte in het beeld van Hattem en het gebied. Ook hier lijkt het maximaliseren van de opbrengst het uitgangspunt. Want gaat over de vrije sector positie als ik het goed lees. | Het plan is aangepast, blokken A en C zijn deels 3 en deels 4 bouwlagen.
136 | 2021-03-18 | Uitzicht | Hij wil graag weten hoe het uitzicht vanuit zijn huis eruit gaat zien als De Bongerd verbouwd gaat worden. | Zie sfeerimpressies
137 | 2021-03-18 | Gymzaal | Hartelijk dank voor de info. Plannen zien er voortreffelijk uit. Jammer, dat de gymzaal en trial niet in de Plannen worden betrokken. Gemiste kans. Want met 10 jaar komt dit zeker in beeld. Ik adviseer dit alsnog bij de plannen te betrekken. Gefaseerd naar de toekomst is het een goede oplossing. | Is uitgebreid besproken, maar wordt niet meegenomen in de huidige plannen.
116 | 2021-10-19 | Parkeren | Waar is het parkeren gesitueerd? Willen geen parkeer overlast. Het is nu al druk op de Eijerdijk | Plan voldoet aan de parkeernorm van de gemeente Hattem.
117 | 2021-10-19 | Massa | Hoogte van gebouw C; uitzicht vanuit de woningen wordt belemmerd | Blok C is op verzoek verder van de weg geplaatst en gedraaid ten opzichte van eerste opzet (zie definitieve tekening)
118 | 2021-10-19 | divers | Waarde vermindering van huis | Tot nu toe geen aanwijzing voor
119 | 2021-10-19 | divers | Bewoners voelen zich achtergesteld tov petanque vereniging. | Wij vinden het vervelend dat dit gevoel bestaat maar we proberen echt waar mogelijk naar iedereen te luisteren en waar mogelijk rekening mee te houden
120 | 2021-10-19 | Architectuur | Uitstraling niet passend binnen de stad | Uitstraling wordt beoordeeld door CRK (welstand)
121 | 2021-10-19 | Planvorming | Kinderboederij/ dierenwijde leuk om naar te kijken (geen vrijwilliger) | Continuiteit van zorg voor de dieren is niet geborgd.
122 | 2021-10-19 | Architectuur | Door ramen op de kop van Blok B wordt mijn privacy aangetast, pand is te hoog en mensen kunnen in mijn tuin kijken | Is aangepast in de plannen
123 | 2021-10-19 | Massa | het plan is te massaal | Woningaantal is noodzakelijk gelet op de behoefte in Hattem, plan is passend binnen bestemmingsplan
124 | 2021-10-19 | Planvorming | Er is nu al overlast van parkeren voor mijn deur kan dit opgelost worden met een zone voor alleen bewoners? | Plan voldoet aan de parkeernorm van de gemeente Hattem.
125 | 2021-10-19 | Planvorming | groen behouden op de noordzijde bij blok B, scheelt veel privacy en is gewoon mooi | Is aangepast in de plannen; bomen blijven staan
126 | 2021-10-19 | Bouw | Grote zorgen over verzakkingen waneer er geheid zal gaan worden/ bron bemaling zal plaatsvinden | Voor uitvoeringswijze zullen wij hiervoor vooraf advisering krijgen wat juiste werkmethoden zijn, denk aan alternatieven zoals boorpalen waarbij er niet geheid moet worden en zal een opname van de omgeving vooraf plaatsvinden om staat van omgeving en gebouwen vast te leggen voor start van de werkzaamheden
127 | 2021-10-19 | Bouw | Duur bouwtijd en daarmee gepaard gaande overlast (duur ca 6 jaar volgens bewoner) | Bouwen gaat niet zonder invloed op de omgeving. Wij doen ons uiterste best om hinder te beperken. Wat bijdraagt is het vertellen wat we doen en wat het tot gevolg heeft. Voor informatie en juiste communicatie maken wij gebruik van de gedragscode en ondersteunign van Bewuste Bouwers.
128 | 2021-10-19 | Planvorming | Situering van blokC bezonning voor mijn woning wordt een groot probleem, mijn zonnepanelen zullen een stuk minde ropbrengen tijdens de wintermaanden het blok is te masief en te hoog. | Tijdens onze presentatie op 23-09-2021 is er een bezonningsstudie gepresenteerd. De impact van blok C bleek in deze erg beperkt voor de omgeving. Later is blok C in het aangepaste plan verder van de omliggende bebouwing komen te liggen. Daardoor is de impact voor de bezonning nog kleiner.
129 | 2021-10-19 | Planvorming | Hoogte van het gebouw stoor, ga terug naar maximaal twee lagen | Niet aan de orde
130 | 2021-10-19 | Planvorming | Verkeersdrukte in de straat de bongerd nu al een probleem, laat staan met het nieuw plan | Plan voldoet aan de parkeernorm van de gemeente Hattem.
131 | 2021-10-19 | bouw | bouwduur tussen 2023 en 2026 duurt veel en veel te lang, we hebben hier lang overlast van. | Bouwen zal in fasen moeten plaatsvinden en we hebben ook te maken met inhuisperiode, ecologische termijnen en dergeljke. Ook ons doel zal zijn de uitvoeringstermijn zo kort mogleijk te houden.
132 | 2021-10-19 | Planvorming | Teveel woningen er bij in demografische zin voor hattem, komen straks zwollenaren te wonen., dhr heeft al meerdere malen om onderbouwing gevraagd maar dit niet gekregen. | Is reeds in de raad toegelicht; afgelopen periode > 90% toewijzing Hattemers
133 | 2021-10-19 | Planvorming | oplossing gebouw C naar het zuiden, sporthal weg en parkeren naar voren. | Gepasseerd station
134 | 2021-10-19 | Hospice | Hospice moet behouden blijven voor Hattem | Niet in deze planvorming opgenomen
135 | 2021-10-19 | Dierenwijde | Dierenwijde/ kinderboederij niet terug laten komen. Het ontbreekt aan genoeg vrijwilligers waardoor sommige van het nu overbelast zijn. Ze worden allemaal ouder | Komt niet terug, continuiteit zorg voor de dieren niet gewaarborgd
112 | 2021-10-27 | Massa | Blok C 1 laag eraf id onvoldoende, terug naar 2 lagen en verder naar de gymzaal en parkeren naar de bongerd | Niet meer aan de orde
113 | 2021-10-27 | Massa | Dhr wil exacte maatvoering ontvangen, maar heeft tot heden niets gekregen | Afgehandeld
114 | 2021-10-27 | Massa | er wordt geen openkaart gespeeld; fotos zijn gemanipuleerd waardoor perspectief niet goed is. Gunstiger dan werkelijkheid. Dit is bedrog | Foto- impressie was kwalitatief onvoldoende, is bijgesteld.
115 | 2021-10-27 | Massa | Gaat tenkosten van woongenot; uitzicht wordt beperkt en bezonning in wintermaande is weg nov-maart | Na de presentatie van het plan op 23-09-2021 is het plan in massa aangepast. Blokken B en C zijn verder van de omliggende bebouwing komen te liggen en van blok A is een groot gedeelte van de 4e bouwlaag weggehaald. Dit alles maakt de impact van de bebouwing op de omgeving kleiner.
101 | 2021-11-01 | Planvorming | Gebouw B staat wel heel hoog op de kavel, kan dit nog anders | Is meegenomen, gebouw B is gedraaid
102 | 2021-11-01 | Planvorming | Uitstraling van het gebouw doet hard en hoekig aan en ziet er daarom goedkoop en ongezellig uit, kunnen er meer ronde vormen in komen? | Zie sfeerimpressies poll, is meegenomen
103 | 2021-11-01 | Planvorming | Er komen 63 zorg appartementen en 66 verhuur appartementen, hoe komen ze bij deze parkeer hoeveelheid uit? Dit is te weining en vrees dat mensen gaan parkeren in de buurt. | Plan voldoet aan de parkeernorm van de gemeente Hattem.
104 | 2021-11-01 | Planvorming | Hoeveel cappaciteit krijgt het fietsenhok en voor wie is deze bestemd? | Geen losse fietsenhokken op terrein
105 | 2021-11-01 | Planvorming | Gebouw B is bestemd voor 41 socicale en vrije sector huur appartemten, wat is de verdeling hiervan? | Blok B 31 sociale huur / 10 vrije sector
106 | 2021-11-01 | Planvorming | Gebouw B/C wordt hier ook 24/7 zorg geleverd? | Zorg is op locatie beschikbaar
107 | 2021-11-01 | Planvorming | Hoe wordt de straat/voetpad ingericht rondom de grote gracht naar de bongerd? | Zie presentatie Noordpeil
108 | 2021-11-01 | Planvorming | Kan straat de bongerd aangemerkt worden als 1 richtingsverkeer? | Op dit moment is er vanuit het verwachte verkeersbeeld na realisatie van het plan geen aanleiding om te veronderstellen dat 1-richtingsverkeer (of verbreding) van straat De Bongerd nodig is. Mochten er op termijn wel problemen ontstaan met bereikbaarheid, dan beoordelen we dat tegen die tijd.
109 | 2021-11-01 | Bouw | Hoe worden de gebouwen verwarmt? Kom de noodstroom aggregaat weer terug? | Verwarming zal gasloos plaatsvinden. De NSA zal met Ijsselheem worden besproken of hier andere oplossingen voor zijn.
110 | 2021-11-01 | Bouw | Wordt er bij de bouw van blok B ook bronbemaling toegepast? + wat zijn de consequenties voor de omgeving | De noodzaak van bemaling is van meerdere factoren afhankelijk en wordt nog onderzocht. Bij toepassing zal rekening worden gehouden met de omgeving en een risioinventrisatie en het plan daarop worden getoetst.
111 | 2021-11-01 | Parkeren | hoeveel parkeerplaatsen komen er voor mindervaliden? Elektrische auto's? | Is nog niet bekend
68 | 2021-11-03 | Massa | Gebouw A, hoogte, groote en massie past niet in hattem; het komot ook nog naar voren en komt bedreiged over | Opmerking is meegenomen in plan; gebouw A is aangepast
69 | 2021-11-03 | massa | Mijn privacy is in het geding, mensen kunnen straks in mijn badkamer, tuin en keuken kijken | Is meegenomen in het plan
70 | 2021-11-03 | Massa | bezonning is in het geding | Tijdens onze presentatie op 23-09-2021 is er een bezonningsstudie gepresenteerd. De impact van de nieuwbouw bleek in deze erg beperkt voor de omgeving. Later is het plan aangepast waardoor blokken B en C verder van de omliggende bebowing zijn komen te liggen en van blok A een grfoot gedeelte van de 4e bouwlaag is weggehaald. Dit alles maakt de impact op de bezonning voor de omgeving nog kleiner.
71 | 2021-11-03 | Planvorming | Beeld van de bongerd Veste is o; past in hattem
72 | 2021-11-03 | Planvorming | sugestie jeux de boules weg en gebouw naar achteren schuiven | Niet van toepassing
73 | 2021-11-03 | Parkeren | Parkeren is nu al druk, onvoldoende plekken bij nieuwbouw | Plan voldoet aan de parkeernorm van de gemeente Hattem.
74 | 2021-11-03 | Planvorming | planschade: mijn huis wordt minder waard, we hebben niks aan geld, het gebouw moet anders. | Plannen zijn aangepast, waardevermindering niet aangetoond
75 | 2021-11-03 | massa | geen vrij zicht meer uit de tuin | Plan voldoet aan bestemmimgsplan
76 | 2021-11-03 | massa | Waarom een jeu de boules?? Naar een andere plek. Binenn hattem is genoeg ruimte om ze een plek te geven, dan kan je echt een ander/ beter plan maken | Niet aan de orde
77 | 2021-11-03 | massa | Volume past niet | Plan voldoet aan bestemmingsplan
78 | 2021-11-03 | Communicatie | Transpirantie gemeente/Habion schiet te kort | Op website wordt de informatie gedeeld
79 | 2021-11-03 | Parkeren | Parkeren; onderbouwing van aantallen is er niet. Oplossing bouw parkeergarages ondergronds | Ondergronds parkeren niet haalbaar, plan voldoet aan parkeernorm
80 | 2021-11-03 | Parkeren | oprit wordt weg in plan, drukte tegenover mij huis neemt toe | In het plan zijn 3 ontsluitingen opgenomen, hiermee proberen we verkeersbewegingen te verdelen.
81 | 2021-11-03 | Planvorming | Beng: onvoldoende ambitie, dit is voldoen aan de norm. Kan en moet beter | Mogelijkheden worden onderzocht
82 | 2021-11-03 | Planvorming | Geiten zijn leuk | Dat is een mening
83 | 2021-11-03 | Planvorming | Optoppen de bongerd veste ipv gebouw c zo hoog laten | Niet aan de orde
84 | 2021-11-03 | Bouwproces | bouw duurt te lang en geeft veel overlast | Bouwen zal in fasen moeten plaatsvinden en we hebben ook te maken met inhuisperiode, ecologische termijnen en dergeljke. Ook ons doel zal zijn de uitvoeringstermijn zo kort mogleijk te houden.
85 | 2021-11-03 | Groen | Meer groen, bomen moeten blijven | Bomen geinventariseerd, monumentale bomen worden gehandhaafd.
86 | 2021-11-03 | massa | Gebouw C naar achteren en bouwlaag eraf halen | Plan aangepast
87 | 2021-11-03 | Materiaal | Jaren 30 stijl is oke | Zie uitkomsten poll
88 | 2021-11-03 | Materiaal | Materalisatie i.o.m. buurt | 2024-12-03
89 | 2021-11-03 | Planvorming | Alle buren vinden nieuwbouw prima, zolang er maar rekening wordt gehouden met de wensen van omwonenende!!! Niet zo hoog, niet zo massaal en oplossing voor parkeren | Plan zoveel mogelijk aangepast aan wensen van de buurt
90 | 2021-11-03 | Massa | Schrikt van massa blokken | Voldoet aan bestemmimgsplan
91 | 2021-11-03 | Planvorming | niet moi, te hoog te dicht op de randen | Plan aangepast
92 | 2021-11-03 | Planvorming | beter om vriendelijk gebouw in het groen te maken! | Zie poll
93 | 2021-11-03 | Planvorming | Mist energie ambitie, BENG is te weining niet ambitieus genoeg, je zou aan zonnepanelen kunnen denken waar ook de buurt van kan profiteren | We bouwen conform wet- en regelgeving en eisen van de de initiatiefnemers. Een hoger ambitieniveau maakt nu geen deel uit van de project scope. Gezien het fiet dat het huidige gebouw met gas naar meerdere gebouwen zonder gas moet worden gerealiseerd zal er geen overschot zijn van energie wat elders ingezet kan worden.
94 | 2021-11-03 | Planvorming | Paviljoen verdwenen enplots jex de boules balen voor ind e plaats. | Om plannen maximaal aan te kunnen passen aan wensen is paviljoen niet haalbaar
95 | 2021-11-03 | Planvorming | Kinderboederij is leuk maar geen must | Geen kinderboerderij
96 | 2021-11-03 | massa | Zachte kanten meer in ppp terug laten komen | Zie poll
97 | 2021-11-03 | massa | Uistraling is niet oke | Zie poll
98 | 2021-11-03 | Communicatie | Maakwerk groepen van verschillende thema en eventuul een whatsapp groep
99 | 2021-11-03 | Planvorming | gymzaal locatie meenemen in ontwikkeling | Niet aan de orde
100 | 2021-11-03 | Planvorming | Maak iets waar we trots op kunnen zijn met elkaar | Zie plan
43 | 2023-04-18 | Verkeer | Verzoek om geen bouwverkeer door de Bongerd (straat) te laten rijden, | We gaan de bouwplaatsinrichting zodanig inrichten dat verkeer over de Bongerd wordt geminimaliseerd en vanaf de Eijerdijk de locatie kan bereiken. Incindenteel verkeer kan niet worden uitgesloten.
44 | 2023-04-18 | Parkeren | Verzoek om een duidelijk plan te maken voor het parkeren voor het bouwpersoneel zodat dit niet ten koste gaat van de bewoners. | Goed punt, we zullen dit meenemen in de bouwplaatsinrichting en communicatie met onderaannemers en ons personeel. We nemen dit verder mee in het bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie plan wat deel uitmaakt van de bouwvergunning.
45 | 2023-04-18 | Verkeer | Verzoek om de van Galenstraat eenrichting te maken. | Valt buiten het plan
46 | 2023-04-18 | Verkeer | Verzoek om de Bongerd (straat) te verbreden. | Valt buiten het plan
47 | 2023-04-18 | Terrein | Enkele bewoners geven aan veel buitenruimte en een dierenweide te willen | Er komt geen dierenweide
48 | 2023-04-18 | Terrein | Wat gebeurt er met de beweegtuin? | Blijft bestaan
49 | 2023-04-18 | Communicatie | Er is een verzoek om ook communicatie voor enkel de omwonenden te verzorgen. Zij hebben namelijk andere belangen dan de bewoners van de Bongerd. | We informeren iedereen
50 | 2023-04-18 | Parkeren | Er is de vraag om zuidelijk van Bongerd Veste ook extra parkeervoorzieningen aan te leggen. | Valt buiten het plan
51 | 2023-04-18 | Ontwerp | Toepassen van voldoende ontmoetingsruimtes. | Opgenomen in plan (in blok A en buitenruimte)
52 | 2023-04-18 | Ontwerp | Er wordt kritiek geuit op de bouwhoogte. | Is aangepast naar 3+4 lagen
53 | 2023-04-18 | Ontmoeten | Verzoek om een openbaar cafe in een van de bouwblokken te plaatsen waar ook mensen van buiten gebruik van kunnen maken. | Nadere uitwerking in overleg met Ijsselheem en buurt in blok A
54 | 2023-04-18 | Ontwerp | Er is de vraag om enkel inpandige balkons te realiseren in Blok A. | Niet van toepassing
55 | 2023-04-18 | Ontwerp | Houten gevelbekleding toepassen in Blok A. | Zie poll
56 | 2023-04-18 | Ontwerp | Toepassen van grote balkons. | Zie plan
57 | 2023-04-18 | Terrein | Hoge plantenbakken waar ook de bewoners in kunnen werken. | Nadere uitwerking in overleg met landschapsarchitect
58 | 2023-04-18 | Terrein | Verzoek om voldoende bankjes toe te voegen in de buitenruimte. | Nadere uitwerking in overleg met landschapsarchitect
59 | 2023-04-18 | Parkeren | Voldoende parkeerplekken zodat er niet in de wijk geparkeerd wordt. | Plan voldoet aan parkeernorm
60 | 2023-04-18 | Terrein | Er is onduidelijkheid over de hoogte van het ingetekende groen. | Toelichting 3 december door landschapsarchitect
61 | 2023-04-18 | Terrein | Er is de vraag om bestaande groen zoveel mogelijk te behouden. | Toelichting 3 december door landschapsarchitect
62 | 2023-04-18 | Terrein | Verzoek om de fruitbomen te behouden. | Toelichting 3 december door landschapsarchitect
63 | 2023-04-18 | Terrein | Welke bestaande bomen blijven behouden? | Toelichting 3 december door landschapsarchitect
64 | 2023-04-18 | Verkeer | Er wordt zorg geuit over de aanrijdroute van de ambulance. | De gebouwen zijn via 3 ontstluitingen goed te bereiken voor hulpdiensten. Ook zal in de bouwvergunningsaanvraag het plan door de omgevingsdienst hierop worden getoetst.
65 | 2023-04-18 | Communicatie | Meerdere bewoners geven aan dat er ook offline gecommuniceerd moet worden via de krant. | Is overgenomen
66 | 2023-04-18 | Parkeren | Graag ondergronds of verdiept parkeren, oftewel parkeren uit het zicht. | Niet van toepassing
67 | 2023-04-18 | Verkeer | Waar komt de ingang met de auto voor de Tinneborg? | Bestaande toegang
13 | 2023-07-11 | Verkeer | Bij bouwverkeer en transport svp rekening houden met schooltijden ivm veiligheid. | Met de omgeving wordt rekenigen gehouden in het BLVC-plan (ook scholen)
14 | 2023-07-11 | Bouw | Maak goede afspraken over geluid zoals aanvang werktijden niet om 06.00 en bouwradio gebruik. Buurt maakt zich zorgen over deze mogelijke overlast. | Bouwwerkzaamheden vangen niet aan om 06:00 uur, tenzij bijzonder situaties dit verwijsen.
15 | 2023-07-11 | Verkeer | Paaltje verplaatsen in de weg nabij scheiding parkeerplaatsen Tinnenborgh / Bongerdveste. Hiermee voorkom je al heel aantal verkeersbewegingen op terrein Bongerd | De gemeente staat in principe positief tegenover het verplaatsen van het paaltje. De grond is van Habion. De gemeente zal hier in samenspraak met Habion en VvE Tinneborgh nog een besluit over moeten nemen. De huidige inrit vanaf de Stadslaan zal namelijk moeten worden aangepast, aangezien deze nu niet geschikt is voor autoverkeer.
16 | 2023-07-11 | Parkeren | Parkeren van auto’s welke bij de Bongerd moeten zijn is een zorg voor de buurt, parkeeroverlast wordt gevreesd. Is er nu ook met de tijdelijke opvang van Oekraïners. Parkeerregels opstellen in overleg met gemeente? (speelt met name in Bongerd en v Galenstraat) | Plan voldoet aan de parkeernorm van de gemeente Hattem.
17 | 2023-07-11 | de Bongerd Veste | Entree de Bongerd Veste opknappen | Wordt meegenomen
18 | 2023-07-11 | Ontmoeten | Algemene ruimten/horeca gelegeheid toegankelijk voor de gehele buurt. | Nadere uitwerking met Ijsselheem en buurt
19 | 2023-07-11 | Ontmoeten | Spelletjes, kaarten en sjoelen met de buurt in de algemene ruimte. | Nadere uitwerking met Ijsselheem en buurt
20 | 2023-07-11 | Ontmoeten | Beamer om samen sport te kijken in de algemene ruimte. | Nadere uitwerking met Ijsselheem en buurt
21 | 2023-07-11 | Ontmoeten | Samen koken in groepen in het restaurant. | Nadere uitwerking met Ijsselheem en buurt
22 | 2023-07-11 | Ontmoeten | Verzoek voor het toevoegen van een fitnessruimte. | Nadere uitwerking met Ijsselheem en buurt
23 | 2023-07-11 | Ontmoeten | Ruime openingstijden, maar niet te ruim. Tot ongeveer 20.00/21.00 uur en/of altijd toegankelijk voor bewoners met sleutel. Optie donderdag t/m zondag ruime tijden en maandag t/m woensdag minder ruim | Nadere uitwerking met Ijsselheem en buurt
24 | 2023-07-11 | Ontmoeten | Dierenweide, door een enkeling ingebracht | Geen dierenweide
25 | 2023-07-11 | Ontmoeten | Gelegenheid voor een kopje koffie en een gebakje | Nadere uitwerking Ijsselheem en buurt
26 | 2023-07-11 | Communicatie | Aantal bewoners niet tevreden over de communicatie betreffende werkzaamheden aan liften en schilderwerkzaamheden die niet tijdig of niet duidelijk worden aangekondigd. | Is opgepakt door regisseur Habion
27 | 2023-07-11 | Communicatie | Enkele omwonende ontvangen niet altijd de uitnodigingen en / of nieuwsbrieven | Communicatie via mail, krant, website en gemeente
28 | 2023-07-11 | Communicatie | De meedenkers willen goed geïnformeerd worden bij de start van de bouw door middel van een wekelijkse agenda, wat, wanneer op de bouwplaats en er omheen plaatsvindt. Goede communicatie over werkzaamheden en eventuele tijdstippen van overlast zijn belangrijk. | Bewoners worden niet elke dag/week op de hoogte gehouden, maar wel periodiek. Overlast kan gemeld worden via de verbeter de bouw app tijdens uitvoering. Hiervoor heeft Draisma zich aangemeld.
29 | 2023-07-11 | Communicatie | Men wil een aanspreekpunt voor alle vragen die komen vanuit De Bongerd Veste en de buurt. | Aanspreekpunt regisseur Habion
30 | 2023-07-11 | Toegankelijkheid | Houd rekening met de deuren/toegangen i.v.m. breder wordende elektrische rolstoelen vooral in gebouw A | PvE Habion
31 | 2023-07-11 | Ontwerp | Rekening houden met privacy omwonenden | In het aangepaste plan na 2021 zijn de blokken B en C verder van hun omgevin af komen te liggen en is een groot gedeelte van de 4e bouwlaag van blok A weggehaald. De grotere afstand en de deels lagere bouwhoogte geeft de omwonende meer privacy.
32 | 2023-07-11 | Ontwerp | Gelijke architectuur van de 3 bouwblokken | Zie plan en poll
33 | 2023-07-11 | Ontwerp | Interactie vanuit de appartementen, iets dynamisch om naar te kijken. | Zie inrichtingsplan landschapsarchitect
34 | 2023-07-11 | Ontwerp | Balkons welke goed bruikbaar zijn (geen bioscoop opstelling) | PvE Habion
35 | 2023-07-11 | Ontwerp | Kunnen er architectuurstijlen met sfeertekening worden voorgesteld zodat er een keuze kan worden gemaakt uit haalbare verschijningsvormen. | Zie poll
36 | 2023-07-11 | Ontwerp | Uitstraling/ architectuur; de suggestie van de deelnemers werd overgenomen om aan de architect te vragen om vooraf sfeerbeelden te maken waaruit een keuze kan worden gemaakt. Deze sfeerbeelden worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 19 september gedeeld. Daarna volgt er nog een periode waarin men hierover kan nadenken. | zie poll
37 | 2023-07-11 | Parkeren | Het parkeervak wat bedoeld is nabij gebouw A, voorzien van 1 en geen 2 in/uitritten. Zo lijkt het namelijk voor overbuurman. Overlast anders door koplampen e.d. | Inrichting is aangepast
38 | 2023-07-11 | Terrein | Probeer bestaande oude (10-20 jaar) bomen te behouden denk aan onder andere de fruitbomen en walnoten boom. | Uitwerken in het terreinplan
39 | 2023-07-11 | Verkeer | Bij aanvoer/afvoer route rekening houden met brandweer, vullen auto wateraansluiting blokkeert Eijerdijk nu al regelmatig. Is (tijdelijke) afsluiting Eijerdijk een optie? Immers is nu ook afgesloten voor werkzaamheden dus het kan wel. | Bij de aanvraag bouwvergunning zal door middel van een BLVC(bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatieplan) hier in overleg met de Gemeente Hattem naar worden gekeken.
40 | 2023-07-11 | Verkeer | Kijk ook naar evt. benutten weg op terrein naar Stadslaan (zie ook punt 1) voor evt. aan / afvoer. Stadslaan is redelijke weg hiervoor. | Bedankt voor de suggestie, bij de aanvraag bouwvergunning zal door middel van een BLVC(bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatieplan) hier in overleg met de Gemeente Hattem naar worden gekeken.
41 | 2023-07-11 | Riool | Vraag bewoners Bongerd straat; is de riolering wel goed en geschikt ook voor particuliere woning. Idee leeft dat de riolering verouderd is in de straat. Maar andere bewoners geeft aan dat de riolering in 2008 vervangen is. | Navragen bij de gemeente
42 | 2023-07-11 | Ontmoeten | Mogelijkheid voor elkaar ontmoeten in een buitenruimte. | Onderdeel van het inrichtingsplan
2 | 2024-05-28 | Petanque | Petanque 3 banen voortrekken / zij maken zich zorgen hoeveel banen er bruikbaar blijven tijdens de bouwfase | Wordt afgestemd met de petangue
3 | 2024-05-28 | Petanque | Petanque maakt zich zorgen over de te verleggen gasleiding op hun terrein. | Is bekend en wordt rekening mee gehouden
4 | 2024-05-28 | Terrein | Is een recht van overpad voor een achteruitgang mogelijk (Grote Gracht 63) | Wordt nader bekeken bij uitvoering
5 | 2024-05-28 | Planvorming | Er zijn 4 spelers. Wie bepaalt en wat ligt er juridisch ten grondslag? | Het projectteam weegt de verschillende belangen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (juridisch) heeft een belangrijke doorslaggevende rol heeft in het beoordelen van het ontwerp, aangezien zij deze moeten toetsen aan de welstandsnota.
6 | 2024-05-28 | Planvorming | Traject zou co-creatie worden. Hoe worden de belangen van de tafel geborgd? | Door de gesprekken zoals vanavond en in de volgende bijeenkomst(en) wordt getoond wat met de input is gedaan. Van de bijeenkomsten worden verslagen gemaakt en op de website geplaatst.
7 | 2024-05-28 | Terrein | Waar blijft en /of komt het fietsenhok voor het personeel | Geen losse fietsenhokken op terrein; fieten personeel in gebouw A
8 | 2024-05-28 | Ontwerp | Ontwerp idee aangedragen over de balkons in het groen d.m.v. rvs spankabels | In de planvorming is integraal samengewerkt aan de archtectuur van de gebouwen en de inrichting van het landschap om tot een natuurinclusief plan te komen. Onderdeel hiervan is dat de gebouwen op diverse locaties voorzien wordenv van verticaal gevelgroen. Dit moet nog technische uitgewerkt worden, maar spankabels zijn hierin een optie.
9 | 2024-05-28 | Ontwerp | Zijn de opmerkingen die besproken zijn ook doorgespeeld aan de architect? | Ja
10 | 2024-05-28 | Terrein | Kan de groenstrook voor de Bongerd Veste gehandhaafd blijven? | Bespreken als onderdeel van het inrichtingsplan
11 | 2024-05-28 | Parkeren | Parkeren blijft een zorg | Plan voldoet aan parkeernorm
12 | 2024-05-28 | Verkeer | Kan het paaltje tussen de Stadslaan en de Tinnenborgh worden verwijderd? | Geen onderdeel van het plan, vraag voor gemeente
| 2024-07-11 | Proces | Duidelijkheid over het proces; wat gebeurt er met de input? Toegezegd wordt dat in de bijeenkomst van 19 september a.s. hier nader op wordt ingegaan. | Bij elke bijeenkomst wordt aangegeven wat er is gebeurd met de ontvangen input. Ook op de website zijn alle vragen inzichtelijk gemaakt.
| 2024-12-03 | Terrein | Waar kunnen fietsen en scootmobils staan? | Voor bewoners zijn er in de gebouwen bergingen. Verder is er bij alle entrees ruimte om fietsen en scootmobils te plaatsen.
| 2024-12-03 | Terrein | Welke grote bomen worden er geplant? | Omdat er een aantal grote bomen gekapt worden, zullen er op een aantal markante plekken bomen van de 1e orde terug geplant worden. Boom- en beplantigssoorten en grootte worden nog verder uitgewerkt.
| 2024-12-03 | Terrein | Komt er een menging van Naald- en Loofdbomen? | Loofbomen zijn beter voor de biodiversiteit, het zal dus een menging van soorten zijn.
| 2024-12-03 | Terrein | Minimaal 12 bomen worden gekapt, is dit onvermijdelijk? | Ja een aantal moeten worden gekapt vanwegen plaatsing nieuwe gebouwen. Een aantal bomen zijn onvoldoende vitaal en worden daarom gekapt.
| 2024-12-03 | Terrein | Is het verplaatsen van bestaande bomen mogelijk? | Nader te onderzoeken of dit voor een aantal vitale bomen haalbaar is.
| 2024-12-03 | Terrein | Auto route parkeerplaatsen richting stadslaan is nu voor autos afgesloten. Wordt dit in de toekomst aangepast? | Hier wordt door de gemeente Hattem naar gekeken.
| 2024-12-03 | Terrein | Petanque soms erg druk met parkeren (bij voorbeeld bij grote toernooien) Waar gaan deze auto's parkeren? | Hier wordt door de gemeente Hattem naar gekeken.
| 2024-12-03 | Terrein | Bochtstralen bij uittitten gebouw C (uitritten Bongerd) is deze bocht haalbaar voor auto's? | Hier zal naderonderzoek naar gedaan worden. Eventueel eenrichtingsverkeer.
| 2024-12-03 | Terrein | Interactief waterelement, weergeven op de visualisatie, bij de ontmoetingsplaats is een leuk idee | Hier kan naar gekeken worden.
| 2024-12-03 | Terrein | Hoe ziet de entree eruit aan de zuidzijde van gebouw C, bij de petanque banen? Worden hier grote bomen terug geplant omdat hier ook een aantal flinke bomen gekapt worden? | In dit deel van het plangebied worden veel bomen terug geplant, ook een aantal van de 1e orde. Dit om het groene bomenrijke karakter wat het nu heeft, ook in de toekomst te behouden en/of te versterken.
| 2024-12-03 | Terrein | Kan van de entree aan de zuidzijde van gebouw C ook een 3D visualisatie wgemaakt worden om een beter beeld te krijgen hoe dit eruit gaat zien | Kan meegenomen worden tijdens nieuwe visualisatie ronde
| 2024-12-03 | Terrein | Bestaande walnoot boom in brinkruimte behouden | Dit betreft boom nr 12, deze staat niet genomineerd voor kap. We gaan ons best doen deze te behouden.
| 2024-12-03 | Terrein | Deel van het terrein onderdeel maken van de pluktuinroute (groengoud)? | Momenteel is dit geen uitgangspunt, in overleg met opdrachtgever/gemeente zullen we hier naar kijken.
| 2024-12-03 | Groen | Combinatie van naald-en loofbomen? Naaldbomen wintergroen, loofbomen verliezen hun blad. | Daar kan in de verdere uitwerking rekening mee gehouden worden
| 2024-12-03 | Groen | Hoge bomen behouden met oog op schaduw/koelte? | Op de plaatsen waar in het plan gebouwen zijn gepland, moeten de bomen wijken (dat kan niet anders). Er zullen ter compensatie wel nieuwe bomen van de 1e orde (bomen met een grote omvang) worden geplant (dit is nog in ontwikkeling).
| 2024-12-03 | Groen | Grote bomen verplaatst worden? | Daar zal bij de uitwerking naar gekeken worden en onderzoek naar worden gedaan.
| 2024-12-03 | Verkeer | Is het in het toekomstige plan mogelijk om met de auto via de wegen die leiden naar de parkeerplaatsen ook door te steken in de richting van het centrum en langs de Tinnenborgh? Er is een risico op sluipverkeer. | Deze vraag en de zorg hierover is bekend. Hier wordt naar gekeken door de gemeente, Habion, Draisma en de bewoners van de Tinnenborgh.
| 2024-12-03 | Ontwerp | Waarom wordt er ook geen luifel toegepast op de hoogste verdiepingen? Dit zou toch ook bescherming tegen zon en weersinvloeden bieden (net als op de lagere verdiepingen)? | Het al dan niet toepassen van een luifel is een afweging tussen het niet “al te zwaar” willen maken van het gebouw; welke uitstraling wordt beoogd? (→ was ook aandachtspunt vanuit de CRK) en de voordelen van bescherming tegen zon- en weersinvloeden en mogelijk een iets meer besloten en geborgen gevoel. Dit punt zal verder worden uitgewerkt.
| 2024-12-03 | Ontwerp | Heeft het laatste commentaar van de CRK invloed gehad op het nu gepresenteerde plan? | Er is zeker rekening gehouden met de door CRK aangegeven aandachtspunten en de kritiek vanuit de eerste beoordeling. Het formele verslag van de meest recente beoordeling door CRK is nog niet ontvangen, maar tijdens het overleg was CRK positief. Naar verwachting zullen de nog door te voeren wijzigingen beperkt zijn.
| 2024-12-03 | Fauna | Mooie woorden over rekening houden met de natuur. Maar worden ook echt vleermuizenkasten geplaatst? | Ja, we zetten ons in voor behoud van biodiversiteit.
| 2024-12-03 | Ontwerp | Wat doen we met de bestaande kelders? Krijgen die bijvoorbeeld nog een nieuwe functie als parkeerkelder? | Hergebruik als parkeerkelder is niet mogelijk; de bestaande kelders zijn daar niet op berekend. Alle kelders worden gesloopt.
| 2024-12-03 | Ontwerp | Welke gevel is het duurst? En met welke variant kan er het snelst gestart worden? | Dat is niet direct te zeggen. De afweging wordt gemaakt op basis van de aanschafkosten (initiële investering) en de exploitatiekosten (onderhoud en instandhouding) voor de komende 50 jaar, de zogenaamde “total costs of ownership”. Daarnaast worden uiteraard de overige voor- en nadelen van de verschillende varianten meegenomen in de afweging. Wat betreft de starttijd maakt het niet uit; we proberen zo snel mogelijk van start te gaan, afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State.
| 2024-12-03 | Ontwerp | Hoe wordt de uitkomst van de poll gebruikt bij de uiteindelijke besluitvorming? | Het is duidelijk dat er een brede overeenstemming is; zowel bij CRK als bij de belangstellenden (polluitslagen). Deze is dus richtinggevend.
| 2024-12-03 | Ontwerp | Zit er een lift in alle gebouwen? | Ja, er zijn 2 liften in de gebouwen A en B en 1 lift in gebouw C.
| 2024-12-03 | Ontwerp | Kunnen de balustrades rond de balkons uitgevoerd worden in glas? Zodat de bewoner vanaf het balkon wel door het glas kan kijken, maar van buitenaf geen inkijk mogelijk is? | Dit kan worden bekeken
2024-12-03
| 2024-12-03 | Bouw | Als alles volgens plan verloopt, wanneer kan dan gestart worden met de bouw? | Er loopt nog een beroepszaak bij de Raad van State (behandeling 6 februari 2025). Met die uitkomst moet rekening worden gehouden. In een positief scenario spannen we ons in om na de zomer van 2025 te starten met de sloop en vervolgens te gaan bouwen.
| 2024-12-03 | Riool | Ik woon aan de Grote Gracht 71. Qua riolering een heel laag punt. Steeds vaker kunnen wij tijdens en na hoosbuien de wc beneden absoluut niet gebruiken. Straks krijg je de nieuwbouw en ook paden etc. met afwatering door middel van Wadi’s. Daarom vraag ik gezien de lage ligging voor extra aandacht voor de afvoer van water. | Voor het regenwater wordt er gebruik gemaakt van infiltratiekratten en geen wadi's omdat deze teveel ruimte benodigd hebben. Voor de rioleren zal er afstemming met de gemeente plaats moeten vinden.
Note on E164: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Geen naaldbomen omdat die momenteel onderhevig zijn aan allerlei ziektes. Overweeg meer klimaatbestendige bomen